برنامه استراتژيك
معاونت آموزشي

رسالت

( بیانیه ماموریت )

معاونت آموزشی دانشگاه،تربیت نیروهای کارآمد علوم پزشکی پاسخگو و متناسب با نیاز جامعه به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و گسترش مرزهای دانش را رسالت خود میداند.

ارزشها

- ارزشهاي اسلامي و انساني

- توسعه و بالندگی سازمان

- اعتقاد به  خرد جمعی و کار تیمی

- جایگاه والای تعلیم و تربیت

- حاکمیت فرهنگ پاسخگویی

- بهره وری بهینه از منابع موجود

- مشتری مداری

- شایسته سالاری علمی

- تعامل موثر درون و برون سازمانی

- خلاقیت و نوآوری

- قانون مداری

چشم انداز

(دورنما )

تلاش مستمر خواهیم کرد تا  در سایه تعالیم ارزشمند اسلام و سند چشم انداز توسعه ،نقشه جامع علمی کشور و با استفاده از نیروهای توانمند و تکنولوژی روز دنیا همراه با پایش مداوم عملکرد در 5 سال آینده ، جایگاه برتر آموزش علوم پزشکی در منطقه شرق کشور را کسب نماییم  .

تحلیل SWOT معاونت آموزشی

- تحلیل محیط داخلی

الف : نقاط قوت : ( Strengths  )

S1: وجود اعضای هیات  علمی مجرب ، تمام وقت

S2: وجود فضای مناسب جهت فعالیت انجمن های علمی دانشجویی

S3: حمایت از شرکت اساتید ، دانشجویان و کارکنان در دوره های آموزشی

S4: وجود بستر مناسب جهت ارتقاء فعالیتهای علمی وآموزشی ( شوراها ، کمیته ها ، کتابخانه و IT )

S5 : وجود تفکر استراتژیک

S6 : حمایت از فرآیندهای ارائه خدمات بهتر به منظور جلب رضایت دانشجو

S7 : امکان توسعه فضای فیزیکی آموزشی

S8: عزم راسخ در تقویت و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی

S9 : برگزاری منظم شوراها و کمیته های آموزشی

S10 : وجود نظام پایش و ارزشیابی

S11 : برگزاری برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی

S12 : وجود مراکز آموزشی بهداشتی درمانی

S13 : اجرای برنامه حسابداری تعهدی

S14 : وجود کارشناسان متخصص ومجرب

S15 :  وجود تجهیزات وامکانات آموزشی

S16 : وجود دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی

S17 : برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید درراستای بهره گیری از خرد جمعی

S18 : وجود اتوماسیون اداری

S19 : وجود دانشجویان مستعد وخلاق

ب :نقاط ضعف : ( Weaknesses )

W1 : کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب

W2 : محدودیت بودجه

W3: نبود سیستم جامع آمار و اطلاعات

W4 : فضای ناکافی و فرسوده

W5 : عدم تناسب چارت تشکیلاتی با روند رشد و توسعه درمعاونت آموزش

W6: عدم تصویب چارت سازمانی پیشنهادی دانشکده ها

W7: آگاهی ناکافی اساتید، کارکنان و دانشجویان از قوانین ومقررات آموزشی

W8: عدم پایبندی به اجرای برنامه استراتژیک

W9: ضعف در هماهنگی درون بخشی

W10: کمبودتجهیزات وامکانات آموزشی

W11: ضعف در سیستم انگیزشی اساتید ،کارکنان ودانشجویان در ابعاد مختلف

W12: عدم تناسب بین فعالیتهای آموزشی وسایر وظایف  اعضای هیات علمی

W13: عدم فعالیت کافی واحدهای EDO در دانشکده ها

W14: ضعف در ساختار فناوری اطلاعات ( اینتر نت ، سما و اتوماسیون و....)

- تحلیل محیط خارجی

الف : فرصت ها : (Opportunities )

O1: سیاست های وزارت متبوع در حمایت ازآموزش

O2: قرارگرفتن در مسیر شاهراه های ارتباطی

O3: حساسیت ویژه مسئولین سیاسی به مسائل آموزشی و دانشجویی

O4: اقبال عمومی جامعه به آموزش عالی

O5: وجود بستر مناسب فناوری اطلاعات  و ارتباطات

O6: وجود موسسات آموزش عالی در منطقه

O7: وجود فرودگاه  و راه آهن در شهرستان

O8: وجود برنامه های توسعه ملی و سند چشم انداز

O9: پتانسیل بهره گیری از دانش آموختگان بومی ، متقاضی همکاری با دانشگاه

O10: حمایت مالی از سوی منابع دولتی

O11: موقعیت علمی مناسب شهرستان

O12: وجود NGO  فعال در زمینه آموزشی و درمانی

O13: تنوع و گستردگی بافت جمعیتی و زیست محیطی شهرستان

O14: وجود صنایع و کارخانجات مختلف در شهرستان

O15: پتانسیل توسعه شهرستان

ب : تهدیدها : ( Threats )

T1: افزایش نسبت پذیرش دانشجویان دختر نسبت به پسر

T2: وجود روحیه مدرک گرایی در جامعه

T3: سبک زندگی و باورهای تهدید کننده

T4: رشد روز افزون جمعیت مسن در منطقه

T5: محدودیت منابع مالی

T6: کاهش اعتبارات بخش آموزش

T7: نبود نظام آماری جامع

T8: گستردگی وتعدد حیطه های مسئولیت

T9: گرایش روز افزون جوانان به دخانیات ومواد افیونی

T10: اجرایی نشدن برخی آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود

T11: ناکارآمدی نظام ارزشیابی کارکنان

T12: عدم موفقیت و دقت در اجرای برنامه ها

اهداف کلی و اختصاصی

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O1 :  جذب اعضاي هيات علمي مورد نياز

O2 :  ارتقاء مرکز مهارت های بالینی (skill lab)

O3 :  توسعه آموزش شغلي و سازماني

O4 :  تقويت نظام پايش و ارزيابي عملكرد كاركنان

O5 :  تقويت نظام پيشنهادات

O6 :  بهينه سازي فرايندها

O7 :  مشاركت كاركنان در تصميم سازي

O8 :  ارتقاء سطح آموزش تحصیلات تکمیلی

G2 : توسعه خدمات آموزشی

O1 :  آموزشي شدن بيمارستان هاي غير آموزشي

O2 :  نوسازي وسايل آموزشي و كمك آموزشي

O3 :  راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

O4 :  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد فیزیولوژی

O5 :  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

O6 :  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت محیط

O7 :  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري سالمندان

O8 :  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد HSE

O9 :  راه اندازي رشته كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

O10 :  راه اندازی رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

O11 :  جذب دانشجویان خارجی

O12 :  تدوين شاخص هاي گزينش دانشجو

O13 :  بهبود شيوه هاي آموزش

O14 :  ارزیابی مستمر آزمون های درون دانشگاهی

O15 :  مشارکت در برگزاری امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی

O16 :  بهینه سازی نظام ارزشیابی اساتید

G3 : توسعه همكاري هاي داخلي و خارجي

O1 :  افزايش همكاري هاي علمي بين دانشگاهي

G4 : ارتقاء پژوهش های کاربردی

O1 :  توسعه عملکرد آموزشی مبتنی بر پژوهش

O2 :  افزايش توان كاركنان در زمينه هاي پژوهشي

G5 : ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O1 :  مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

O2 : استقرار نظام  طبابت مبتني بر شواهد

O3 : ارتقا و بهبود فرايند تعامل با بيمار و همراهان و جامعه

O4 : ارتقا و بهبود فرايند آموزش و مهارت آموزي

O5 : ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و مديريت آن

O6 : توسعه رفتار و منش حرفه ای

G6 : توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O1 :  راه اندازی دوره های آموزش مجازی

O2 :  توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات

O3 :  بهبود کمی و کیفی سایت معاونت آموزشی و حوزه های مربوطه

O4 :  توسعه منابع آموزشی الکترونیکی

O5 :  تقویت جایگاه IT در ارتباطات درون وبرون سازمانی

جداول تفصیلی برنامه

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O1: جذب اعضاي هيات علمي مورد نياز

A1: فراخوان و جذب اعضاء هیات علمی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برگزاری جلسه شورای آموزشی | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | خرداد 91 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | تعیین رشته های مورد نیاز | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | تیر 91 | يك هفته | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | ارسال اولویت ها به وزارت خانه | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | شهریور 91 | دو ماه | مکاتبه | بررسي اسناد |
| 4 | کسب مجوز جذب | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | دي 91 | يك هفته | پیگیری | بررسي مستندات |
| 5 | برگزاری جلسه مصاحبه و گزینش | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | بهمن و اسفند 91 | دوماه | برگزاری جلسه | بررسي مستندات |
| 6 | صدور حکم استخدامی | دانشجویان واساتید | دبیر هیات جذب | معاونت آموزشی | فروردین 92 | يك هفته | صدورحکم | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O2: ارتقاء مرکز مهارت های بالینی (skill lab)

A1: تکمیل تجهیزات کمک آموزشی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی وضع موجود | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | اردیبهشت 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | تعیین استاندارد ها | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | خرداد 92 | يك هفته | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تعیین تجهیزات مورد نیاز | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | خرداد 92 | یک هفته | مقایسه | بررسی مستندات |
| 4 | اولویت بندی نیازها | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | تیر 92 | يك هفته | جلسه | صورت جلسه |
| 5 | تامین اعتبار | دانشجویان و اساتید | امور مالی | مرکز مطالعات | مرداد 92 | سه ماه | هزینه کرد | بررسي مستندات |
| 6 | خرید تجهیزات | دانشجویان و اساتید | کارپرداز | مرکز مطالعات | شهریود 92 | دوماه | هزینه کرد | مشاهده |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O3: توسعه آموزش شغلي و سازماني

A1: برگزاری دوره های منظم آموزشی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برگزاری جلسه هماهنگی | کارکنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | بهمن هرسال | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | نیاز سنجی آموزشی | کارکنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | بهمن هرسال | يك ماه | توزیع فرم نیازسنجی | بررسي مستندات |
| 3 | جمع بندی و اولویت بندی نیازهای آموزشی | کارکنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | اسفند هرسال | یک هفته | برگزاری جلسه | بررسي اسناد |
| 4 | کسب مجوز برگزاری کارگاه | کارکنان | کارشناس آموزش ستاد | معاونت توسعه | فروردین هرسال | يك هفته | مکاتبه | بررسي مستندات |
| 5 | اطلاع رسانی | کارکنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | اردیبهشت هرسال | يك هفته | سایت و اطلاعیه | بررسي مستندات |
| 6 | برگزاری کارگاه | کارکنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | درطول اجرای برنامه | سالیانه | برگزاری کارگاه | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O4: تقويت نظام پايش و ارزيابي عملكرد كاركنان

A1: اجرای منظم و یکپارچه ارزشیابی سالیانه

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تعیین رابط ارزشیابی | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | شهریور هرسال | يك هفته | صدور ابلاغ | بررسي مستندات |
| 2 | اطلاع رسانی درخصوص فرم های ارزشیابی | کارکنان | رابط ارزشیابی | معاونت آموزشی | شهریور هرسال | يك ماه | برگزاری جلسه | بررسي مستندات |
| 3 | توزیع به موقع فرمها | کارکنان | رابط ارزشیابی | معاونت آموزشی | آبان هرسال | یک ماه | تحویل فرم | بررسي اسناد |
| 4 | جمع آوری مستندات و فرمها | کارکنان | رابط ارزشیابی | معاونت آموزشی | آذر و دی هر سال | دوماه | جمع آوری فرم | بررسي مستندات |
| 5 | بررسی مستندات ارزشیابی | کارکنان | رابط ارزشیابی | معاونت آموزشی | بهمن هرسال | يك ماه | برگزاری جلسه | بررسي مستندات |
| 6 | تایید نهایی | کارکنان | رابط ارزشیابی | معاونت آموزشی | اسفند هرسال | یک ماه | مكاتبه | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O5: تقويت نظام پيشنهادات

A1: بهبود مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات موثر

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشکیل کمیته پیشنهادات | کارکنان | دبیر کمیته | معاونت آموزشی | اردیبهشت 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | انتخاب اعضاء کمیته | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | خرداد 92 | يك هفته | صدور ابلاغ | بررسي مستندات |
| 3 | طراحی و توزیع فرم ارائه پیشنهاد | کارکنان | کمیته | معاونت آموزشی | تیر 92 | یک هفته | مشاهده فرم | بررسي اسناد |
| 4 | انتخاب پیشنهادات برتر | کارکنان | کمیته | معاونت آموزشی | درطول سال | - | بررسی و انتخاب | بررسي مستندات |
| 5 | اجرای پیشنهادات اثر بخش | کارکنان | کمیته | معاونت آموزشی | درطول سال | - | مشاهده | بررسي مستندات |
| 6 | تقدیر از بهترین پیشنهاد | کارکنان | کمیته | معاونت آموزشی | اسفند هر سال | يك روز | تقدیر | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O6: بهينه سازي فرايندها

A1: اصلاح و بهبود فرایند های آموزشی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شناسایی و احصاء فرایندهای موجود | دانشجویان، اساتید و کارکنان | مسئولین واحدها | معاونت آموزشی | خرداد 90 | يك ماه | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | ارجاع فرایندها به واحد های مربوطه | دانشجویان، اساتید و کارکنان | مسئولین واحدها | معاونت آموزشی | تیر 90 | يك ماه | مکاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | شناسایی و باز تعریف مراحل مختلف هر فرایند | دانشجویان، اساتید و کارکنان | مسئولین واحدها | معاونت آموزشی | مرداد 90 | یک ماه | برگزاری جلسه | بررسي مستندات |
| 4 | تایید فرایندها در شورای آموزشی | دانشجویان، اساتید و کارکنان | مسئولین واحدها | معاونت آموزشی | شهریور 90 | يك هفته | برگزاری جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | اطلاع رسانی فرایند ها به گروه های هدف | دانشجویان، اساتید و کارکنان | مسئولین واحدها | معاونت آموزشی | شهریور 90 | دو هفته | اطلاع رسانی | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O7: مشاركت كاركنان در تصميم سازي

A1: راه اندازی اتاق فکر معاونت آموزشی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشکیل اتاق فکر | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | اردیبهشت 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | انتخاب اعضاء اتاق | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | خرداد 92 | يك هفته | صدور ابلاغ | بررسي مستندات |
| 3 | تعیین برنامه زمانبندی | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | تیر 92 | یک هفته | مشاهده فرم | بررسي اسناد |
| 4 | شناسایی مشکلات موجود حوزه | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | مرداد 92 | یک ماه | بررسی و انتخاب | بررسي مستندات |
| 5 | ارائه گزارشات فصلی از خروجی اتاق | کارکنان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | سومین ماه هر فصل | یک هفته | مشاهده | بررسي مستندات |

G1: توسعه منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و ...)

O8: ارتقاء سطح آموزش تحصیلات تکمیلی

A1: راه اندازی دپارتمان تحصیلات تکمیلی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی وضع موجود فضای فیزیکی | دانشجویان و اساتید | مدیر آموزش | معاونت آموزشی | اردیبهشت 92 | يك هفته | بررسی و مشاهده | بررسي مستندات |
| 2 | تعیین محل و مکان مناسب | دانشجویان و اساتید | مدیر آموزش | معاونت آموزشی | اردیبهشت 92 | يك هفته | مشاهده و انتخاب | بررسي مستندات |
| 3 | طراحی فضای داخلی | دانشجویان و اساتید | امور فنی | معاونت آموزشی | خرداد 92 | دو ماه | طراحی و اجرا | بررسي اسناد |
| 4 | تعیین تجهیزات مورد نیاز | دانشجویان و اساتید | مدیر آموزش | معاونت آموزشی | تیر 92 | يك هفته | تشکیل جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | خرید و استقرار تجهیزات | دانشجویان و اساتید | کارپرداز | معاونت آموزشی | مرداد 92 | يك ماه | هزینه کرد و استقرار | بررسي مستندات |
| 6 | راه اندازی دپارتمان | دانشجویان و اساتید | مدیر آموزش | معاونت آموزشی | شهریور 92 | يك روز | افتتاح | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O1: آموزشي شدن بيمارستان هاي غيرآموزشي

A1: درخواست آموزشي شدن بيمارستان

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جلسه هماهنگي با معاونت درمان | روسا و معاونين دانشگاه | معاون آموزشي | دفتر معاونت آموزشي | مهر 90 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | برآورد كمبودهاي بيمارستان | مدير درمان و مدير آموزش | معاون آموزشي | بيمارستان | مهر 90 | يك هفته | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين اعتبار و تهيه كمبودها | امور مالي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | آبان 90 | دو ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | توجيه مديران و سرپرستان بيمارستان | مديران و سرپرستان بيمارستان | معاون آموزشي | بيمارستان | دي 90 | يك هفته | كارگاه آموزشي | بررسي مستندات |
| 5 | بررسي آمادگي بيمارستان جهت بازديد | مدير درمان و مدير آموزش | معاون آموزشي | بيمارستان | دي 90 | يك هفته | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 6 | درخواست بازديد از بيمارستان توسط معاونت آموزشي وزارت | معاونت آموزشي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | بهمن 90 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O1: آموزشي شدن بيمارستان هاي غيرآموزشي

A2: هماهنگي با معاونت آموزشي وزارت جهت انجام بازديد

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان وزارت | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | اسفند 90 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان وزارت | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | ارديبهشت 91 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان وزارت | معاون آموزشي | هتل | ارديبهشت 91 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با بيمارستان | مسئولين بيمارستان | معاون آموزشي | بيمارستان | ارديبهشت 91 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | مسئولين بيمارستان | كارشناسان وزارت | بيمارستان | خرداد 91 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O2: نوسازي وسايل آموزشي و كمك آموزشي

A1: تجهيز و بهسازی کلاس های درس

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسي وضع موجود تجهيزات | گروه هاي آموزشي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | اسفند 91 | دو هفته | بررسي و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 2 | استعلام استاندارد موجودي تجهيزات و فضا | گروه هاي آموزشي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | ارديبهشت 92 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | استخراج كمبودها | گروه هاي آموزشي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | تیر 92 | يك هفته | مقايسه وضع مطلوب و موجود | بررسي مستندات |
| 4 | تامين اعتبار | امور مالي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | شهریور 92 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 5 | خريد تجهيزات جديد | كارپرداز | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | آبان 92 | يك ماه | خريد | بررسي مستندات |
| 6 | انجام تعمیرات و بهسازی کلاس ها | دفتر فنی | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | بهمن 92 | يك ماه | تعمیر | مشاهده |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O2: نوسازي وسايل آموزشي و كمك آموزشي

A2: تجهيز واحد سمعي بصري

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسي وضع موجود تجهيزات | گروه هاي آموزشي | مدير آموزش | معاونت آموزشي | ارديبهشت 91 | دو هفته | بررسي و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 2 | استعلام استاندارد موجودي تجهيزات | گروه هاي آموزشي | مدير آموزش | معاونت آموزشي | ارديبهشت 91 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | استخراج كمبودها | گروه هاي آموزشي | مدير آموزش | معاونت آموزشي | خرداد 91 | دو هفته | مقايسه وضع مطلوب و موجود | بررسي مستندات |
| 4 | تامين اعتبار | امور مالي | مدير آموزش | معاونت آموزشي | تير 91 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 5 | خريد تجهيزات جديد | كارپرداز | مدير آموزش | معاونت آموزشي | مرداد 91 | يك ماه | خريد | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O3: راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

A1: تجهيز آزمايشگاه هاي علوم پايه

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسي وضع موجود تجهيزات | گروه هاي آموزشي | مسئول آزمايشگاه | معاونت آموزشي | ارديبهشت 89 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | استعلام استاندارد موجودي تجهيزات | گروه هاي آموزشي | مسئول آزمايشگاه | معاونت آموزشي | ارديبهشت 89 | 2 هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | استخراج كمبودها | گروه هاي آموزشي | مسئول آزمايشگاه | معاونت آموزشي | خرداد 89 | 2 هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | تامين اعتبار | امور مالي | مسئول آزمايشگاه | معاونت آموزشي | تير 89 | يك ماه | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | خريد تجهيزات جديد | كارپرداز | مسئول آزمايشگاه | معاونت آموزشي | مرداد 89 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O3: راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

A2: تجهيز آزمايشگاه و كارگاه هاي بهداشت محيط

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه فهرست از تجهيزات مورد نياز | گروه بهداشت محيط | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | تير 89 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | استعلام از شركت هاي فروشنده | گروه بهداشت محيط | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | تير 89 | دو هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | تامين اعتبار خريد | گروه بهداشت محيط | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | مرداد 89 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | ارسال پيش فاكتور | شركت فروشنده | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | شهريور 89 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | خريد تجهيزات مورد نياز | كارپرداز | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | شهريور 89 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O3: راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

A3: تجهيز آزمايشگاه و كارگاه هاي بهداشت حرفه اي

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه فهرست از تجهيزات مورد نياز | گروه بهداشت حرفه اي | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | مهر 89 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | استعلام از شركت هاي فروشنده | گروه بهداشت حرفه اي | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | مهر 89 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | تامين اعتبار خريد | گروه بهداشت حرفه اي | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | آبان 89 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | ارسال پيش فاكتور | شركت فروشنده | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | آذر 89 | 2 هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | خريد تجهيزات مورد نياز | كارپرداز | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | دي 89 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O3: راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

A4: راه اندازی و تجهیز لابراتوارهای پروتز دندانی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی و پیش بینی فضای مورد نیاز | گروه پروتز دندانی | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | خرداد 92 | یک ماه | بررسی | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه فهرست از تجهيزات مورد نياز | گروه پروتز دندانی | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | تیر 92 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | استعلام از شركت هاي فروشنده | گروه پروتز دندانی | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | مرداد 92 | دو ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | تامين اعتبار خريد | گروه پروتز دندانی | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | مهر 92 | سه ماه | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 5 | ارسال پيش فاكتور | شركت فروشنده | كارشناس گروه | معاونت آموزشي | دی 92 | دو هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 6 | خريد تجهيزات مورد نياز | گروه پروتز دندانی | کارپرداز | معاونت آموزشي | بهمن 92 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 7 | استقرار و راه اندازی | گروه پروتز دندانی | شركت فروشنده | معاونت آموزشي | اسفند 92 | یک هفته | استقرار | مشاهده لابراتوار |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O3: راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي

A5: راه اندازی خانه بهداشت آموزشی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی و پیش بینی فضای مورد نیاز | دانشجویان | ریاست دانشکده | دانشکده بهداشت | خرداد 93 | یک ماه | بررسی | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه فهرست از تجهيزات مورد نياز | دانشجویان | ریاست دانشکده | دانشکده بهداشت | تیر 93 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | تامين اعتبار خريد | دانشجویان | ریاست دانشکده | دانشکده بهداشت | مرداد 93 | یک ماه | تامین اعتبار | بررسي مستندات |
| 4 | خريد تجهيزات مورد نياز | دانشجویان | ریاست دانشکده | دانشکده بهداشت | شهریور 93 | سه هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 5 | استقرار و راه اندازی | دانشجویان | ریاست دانشکده | دانشکده بهداشت | شهریور 92 | یک هفته | استقرار | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O4: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد فیزیولوژی

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ارشد فیزیولوژی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه فیزیولوژی | معاونت آموزشي | دانشكده پزشکی | دي 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه فیزیولوژی | معاونت آموزشي | دانشكده پزشکی | دي 92 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه فیزیولوژی | معاونت آموزشي | دانشكده پزشکی | بهمن 92 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه فیزیولوژی | معاونت آموزشي | دانشكده پزشکی | اسفند 92 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O4: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد فیزیولوژی

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | ارديبهشت 93 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | ارديبهشت 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | ارديبهشت 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه فیزیولوژی | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده پزشکی | خرداد 93 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده پزشکی | خرداد 93 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O5: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | فروردين 90 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | ارديبهشت 90 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | خرداد 90 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | خرداد 90 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O5: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | مهر 91 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | مهر 91 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | آبان 91 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه بهداشت | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده بهداشت | آبان 91 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده بهداشت | آذر 91 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O6: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت محیط

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ارشد بهداشت محیط

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | تير 91 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | تير 91 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | مرداد 91 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | مرداد 91 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O6: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت محیط

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | آبان 92 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | آبان 92 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | آبان 92 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه بهداشت محیط | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده بهداشت | آذر 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده بهداشت | آذر 92 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O7: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاری سالمندان

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ارشد پرستاری سالمندان

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | دانشكده پرستاری | معاونت آموزشي | دانشكده پرستاری | فروردين 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | دانشكده پرستاری | معاونت آموزشي | دانشكده پرستاری | ارديبهشت 92 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | دانشكده پرستاری | معاونت آموزشي | دانشكده پرستاری | خرداد 92 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | دانشكده پرستاری | معاونت آموزشي | دانشكده پرستاری | تير 92 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O7: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاری سالمندان

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | مهر 92 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | مهر 92 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | مهر 92 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با دانشكده پرستاری | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده پرستاری | آبان 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده پرستاری | آبان 92 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O8: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد HSE

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ارشد HSE

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه بهداشت محیط و حرفه ای | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | اردیبهشت 93 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه بهداشت محیط و حرفه ای | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | اردیبهشت 93 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه بهداشت محیط و حرفه ای | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | خرداد 93 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه بهداشت محیط و حرفه ای | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | تیر 93 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O8: راه اندازي رشته كارشناسي ارشد HSE

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | دی 93 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | دی 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | بهمن 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه بهداشت محیط و حرفه ای | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده بهداشت | بهمن 93 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده بهداشت | بهمن 93 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O9: راه اندازي رشته كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | خرداد 90 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | خرداد 90 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | تير 90 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه بهداشت | معاونت آموزشي | دانشكده بهداشت | مرداد 90 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O9: راه اندازي رشته كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | آبان 90 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | آبان 90 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | آبان 90 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه بهداشت | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده بهداشت | آذر 90 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده بهداشت | دي 90 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O10: راه اندازي رشته كارشناسي ناپیوسته هوشبری

A1: درخواست ايجاد رشته كارشناسي ناپیوسته هوشبری

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اعضاي گروه هوشبری | معاونت آموزشي | دانشكده پیراپزشکی | دی 92 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي صورت جلسات |
| 2 | بررسي وضع موجود | گروه هوشبری | معاونت آموزشي | دانشكده پیراپزشکی | دی 92 | يك ماه | مشاهده و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |
| 3 | تامين كمبودها | گروه هوشبری | معاونت آموزشي | دانشكده پیراپزشکی | بهمن 92 | يك ماه | هزينه كرد | بررسي اسناد و حواله انبار |
| 4 | تكميل فرم درخواست رشته | گروه هوشبری | معاونت آموزشي | دانشكده پیراپزشکی | بهمن 92 | يك هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O10: راه اندازي رشته كارشناسي ناپیوسته هوشبری

A2: هماهنگي بازديد كارشناسان شوراي گسترش رشته ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هماهنگي زمان بازديد با گروه ارزياب | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | اردیبهشت 93 | دو هفته | مكاتبه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه بليط رفت و برگشت | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | آژانس هواپيمايي | اردیبهشت 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 3 | هماهنگي اسكان | كارشناسان شوراي گسترش | معاون آموزشي | هتل | اردیبهشت 93 | يك هفته | هزينه كرد | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگي با گروه هوشبری | اعضاي گروه | معاون آموزشي | دانشكده پیراپزشکی | خرداد 93 | يك هفته | برگزاري جلسه | بررسي مستندات |
| 5 | انجام بازديد | اعضاي گروه | كارشناسان شوراي گسترش | دانشكده پیراپزشکی | خرداد 93 | يك ماه | بازديد و تكميل چك ليست | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O11: جذب دانشجویان خارجی

A1: اعلام فراخوان و پذیرش دانشجویان خارجی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | خرداد 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه فهرست رشته های دارای امکان جذب دانشجو | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | خرداد 92 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | اعلام فراخوان | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | تیر 92 | يك ماه | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | تدوين جداول شهریه رشته های مختلف | كارگروه دانشگاهي | معاون آموزشي | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | تیر 92 | يك هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 5 | پذیرش دانشجویان متقاضی | دانشجویان | اداره آموزش | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | شهریور 92 | يك ماه | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O12: تدوین شاخصهای گزینش دانشجو

A1: بازبيني شاخص هاي گزينش دانشجو

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل كميته منتخب | دانشجويان | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | خرداد 91 | دو هفته | صدور ابلاغ | مشاهده مستندات |
| 2 | بررسي شاخص هاي گزينش موجود | دانشجويان | كميته بازنگري | دانشكده پيراپزشكي | خرداد 91 | دو هفته | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 3 | تعيين شاخص هاي پيشنهادي | دانشجويان | كميته بازنگري | دانشكده پيراپزشكي | تير 91 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 4 | اولويت بندي و امتيازبندي شاخص ها | دانشجويان | كميته بازنگري | دانشكده پيراپزشكي | مرداد 91 | دو هفته | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 5 | نهايي سازي شاخص ها | دانشجويان | كميته بازنگري | دانشكده پيراپزشكي | مرداد 91 | دو هفته | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 6 | ارسال پيشنهادات به وزارت متبوع و پيگيري آن | كارشناسان وزارتي | معاون آموزشي | معاونت آموزشي | شهريور 91 | يك ماه | مكاتبه | مشاهده مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O13: بهبود شیوه های آموزش

A1: بازنگري روش هاي تدريس

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل كميته منتخب | دانشجويان | EDC | EDC | خرداد 91 | 2 هفته | صدور ابلاغ | مشاهده مستندات |
| 2 | بررسي روش هاي تدريس فعلي | دانشجويان | كميته منتخب | EDC | تير 91 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 3 | جستجوي روشهاي تدريس جديد | دانشجويان | كميته منتخب | EDC | مرداد 91 | يك ماه | جلسه، مطالعه و تحقيق | مشاهده مستندات |
| 4 | تعيين روش متناسب با موضوع | دانشجويان | كميته منتخب | EDC | شهريور 91 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 5 | پيشنهاد و اجراي پايلوت | دانشجويان | استاد | كلاس درس | مهر 91 | 6 ماه | تدريس | مشاهده مستندات |
| 6 | نهايي سازي روش هاي جديد تدريس | دانشجويان | كميته منتخب | EDC | بهمن 91 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O14: ارزیابی مستمر آزمون های درون دانشگاهی

A1: راه اندازی نرم افزار ارزیابی آزمون

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی نرم افزارهای موجود در بازار | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | خرداد 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | انتخاب نرم افزار مناسب | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | خرداد 92 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | تامین اعتبار | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | تیر 92 | يك ماه | مکاتبه | بررسي مستندات |
| 4 | خرید نرم افزار | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | تیر 92 | يك هفته | هزینه کرد | بررسي مستندات |
| 5 | راه اندازی نرم افزار | دانشجویان و اساتید | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | شهریور 92 | يك ماه | راه اندازی و نصب | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O15: مشارکت در برگزاری امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی

A1: استفاده از اساتید در طراحی آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | دانشجویان | رئیس دانشکده پزشکی | دانشکده پزشکی | خرداد و دی ماه هر سال | دو روز | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | شناسایی اساتید توانمد و علاقمند | دانشجویان | رئیس دانشکده پزشکی | دانشکده پزشکی | خرداد و دی ماه هر سال | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | اعلام اسامی به وزارت متبوع | دانشجویان | رئیس دانشکده پزشکی | دانشکده پزشکی | خرداد و دی ماه هر سال | يك روز | مکاتبه | بررسي مستندات |
| 4 | اعزام اساتید به مرکز استان | دانشجویان | نقلیه | دانشکده پزشکی | مرداد و بهمن ماه هر سال | يك هفته | اعزام | بررسي مستندات |
| 5 | شرکت اساتید در جلسات طرح سوال | دانشجویان | اساتید | دانشکده پزشکی مشهد | مرداد و بهمن ماه هر سال | يك روز | مشارکت | بررسي مستندات |

G2: توسعه خدمات آموزشی

O16: بهینه سازی نظام ارزشیابی اساتید

A1: استفاده موثر از نتایج ارزشیابی اساتید

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل کمیته ارزشیابی | اساتید و دانشجویان | مدیر مرکز مطالعات | مرکز مطالعات | مهر 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | احیای آیین نامه ارزشیابی اساتید | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | مهر 92 | دو هفته | بررسی | بررسي مستندات |
| 3 | بازبینی و تعریف فرم های ارزشیابی | اساتید و دانشجویان | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | آبان 92 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | طراحی و بارگذاری فرمها در وب سایت | اساتید و دانشجویان | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | آبان 92 | يك هفته | بارگذاری | بررسي مستندات |
| 5 | جمع بندی و ارائه نتایج به روسای دانشکده ها و معاونت | اساتید و دانشجویان | کارشناس مرکز | مرکز مطالعات | تیر و بهمن ماه هر سال | يك ماه | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 6 | پیگیری تاثیر نتایج ارزشیابی در بکار گیری اساتید | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشی | معاونت آموزشی | اسفند و شهریور هر سال | دو هفته | مکاتبه | بررسي مستندات |

G3: توسعه همکاری های داخلی و خارجی

O1: افزایش همکاری های علمی بین دانشگاهی

A1: شناسایی زمینه های همکاری علمی با دانشگاه ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | دي 91 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه ليست توانمنديها و زمينه هاي همكاري | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | بهمن 91 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | تشكيل كارگروه دانشگاهي | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | بهمن 91 | يك ماه | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | تدوين پيش نويس تفاهم نامه | اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | اسفند 91 | يك ماه | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 5 | نهايي شدن پيش نويس تفاهم نامه | اساتید و دانشجویان | روابط عمومي | معاونت آموزشی | فروردين 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 6 | امضاي تفاهم نامه و ابلاغ به زير مجموعه | اساتید و دانشجویان | روابط عمومي | معاونت آموزشی | ارديبهشت 92 | يك ماه | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |

G4: ارتقاء پژوهش های کاربردی

O1: توسعه عملکرد آموزشی مبتنی بر پژوهش

A1: تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه در تمامی حوزه ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جلسه هم انديشي با اعضاي هيات علمي | اعضاي هيات علمي | مديريت پژوهش | معاونت آموزشي | تابستان 92 | يك هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | جلسه مشترك مديران درمان بيمارستان و اعضاي هيات علمي باليني | اعضاي هيات علمي | مديريت پژوهش | معاونت آموزشي | تابستان 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 3 | تعيين ليست حوزه ها | اعضاي هيات علمي | مديريت پژوهش | معاونت آموزشي | تابستان 92 | يك هفته | بحث گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | اولويت بندي حوزه ها | اعضاي هيات علمي | مديريت پژوهش | معاونت آموزشي | تابستان 92 | يك هفته | بحث گروهي | بررسي مستندات |
| 5 | تشكيل كارگروه براي 4 اولويت اول | اعضاي هيات علمي | مديريت پژوهش | معاونت آموزشي | تابستان 92 | يك هفته | صدور ابلاغ | بررسي مستندات |

G4: ارتقاء پژوهش های کاربردی

O2: افزایش توان کارکنان در زمینه های پژوهشی

A1: برگزاری دوره های آموزشی منظم

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شناسايي افراد علاقه مند و مستعد | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | شهريور 92 | دو ماه | فراخوان | مشاهده مستندات |
| 2 | تعيين موضوعات و اولويت هاي آموزشي | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | آبان 92 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 3 | نيازسنجي كارگاه هاي آموزشي | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | آذر 92 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 4 | تعيين مدرس و زمان برگزاري كارگاه | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | دي 92 | يك ماه | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |
| 5 | دعوت از شركت كنندگان | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | ارديبهشت 93 | دو هفته | مكاتبه | مشاهده مستندات |
| 6 | برگزاري كارگاه | كاركنان | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | ارديبهشت 93 | دو هفته | تشكيل جلسه | مشاهده مستندات |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O1: مدیریت خطر و حفظ و ارتقای ایمنی بیمار

A1: حمایت و رهبری دانشجویان در مسیر مدیریت خطروایمنی بیمار در مراکز آموزشی و درمانی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | درج اهمیت مدیریت خطر و ایمنی بیمار در برنامه ها | دانشجویان | معاون درمان | مراکز آموزشی و درمانی | درطول اجرای برنامه | درطول سال | مکاتبه | بررسی مستندات |
| 2 | تدوین وهماهنگی برنامه آموزشی | دانشجویان | معاون درمان | مراکز آموزشی و درمانی | درطول اجرای برنامه | درطول سال | زمان آموزش | بررسی مستندات |
| 3 | توزیع پمفلتهای آموزشی مدیریت خطر و ایمنی بیمار | دانشجویان | معاون درمان | مراکز آموزشی و درمانی | درطول اجرای برنامه | درطول سال | توزیع | بررسی مستندات |
| 4 | ارزیابی عملکرد بخشها | دانشجویان | معاون درمان | مراکز آموزشی و درمانی | درطول اجرای برنامه | درطول سال | مصاحبه وبحث گروهی | ارزیابی وبررسی |
| 5 | ایجاد سیستم نظر سنجی از کارکنان در خصوص ایمنی بیمار | دانشجویان | معاون درمان | مراکز آموزشی و درمانی | درطول اجرای برنامه | درطول سال | فرمهای نظرسنجی | بررسی مستندات |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O2: استقرار نظام طبابت مبتنی بر شواهد

A1: استفاده از راهنماهای درمانی موجود

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه وتدوین گایدلاین ها | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | برگزاری جلسه | بررسی مستندات |
| 2 | تجزیه و تحلیل گایدلاین موجود در موضعات انتخابی | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | جلسه وهم اندیشی | بررسی |
| 3 | تهیه و تکثیر وتوزیع وتسهیل دسترسی به گایدلاین موجود | كارشناسان دانشگاهي | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك ماه | چاپ وتکثیر | بررسی مستندات |
| 4 | نظارت بر اجرای گایدلاین موجود در زمان ارائه خدمت | كارگروه دانشگاهي | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك هفته | مشاهده ومصاحبه | نظارت وارزیابی |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O3: ارتقاء و بهبود فرایند تعامل با بیمار و همراهان و جامعه

A1: ارتقا سیستم رضایت سنجی و نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از بیماران و همراهان و مردم

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایجاد سایت و پروتال مردمی | کارشناس روابط عمومی | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | ایجاد سایت | بررسی مستندات |
| 2 | تدوین فرم سنجی | کارشناس روابط عمومی | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | تهیه فرم | بررسی فرمها |
| 3 | در دسترس قرار دادن فرم ها به ارباب رجوع | کارشناس روابط عمومی | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك ماه | ارائه فرم | بررسی فرمها |
| 4 | جمع آوری فرم های نظرسنجی و تجزیه و تحلیل داده ها | کارشناس روابط عمومی | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك هفته | تحلیل | بررسی |
| 5 | انجام مداخلات اصلاحی | دانشجویان | اداره آموزش | معاونت آموزش | شهریور 92 | يك ماه | جلسه | بررسی مستندات |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O4: ارتقاء و بهبود فرایند آموزش ومهارت آموزی

A1: آموزش به کارکنان و توانمندسازی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیاز سنجی | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | بهمن 92 | دو هفته | جمع آوری اطلاعات | بررسی نیازها |
| 2 | تعیین اولویتهای نیازسنجی کارکنان | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | اسفند 92 | دو هفته | تعیین لیست | بررسی لیستها |
| 3 | برگزاری کارگاه های آموزشی | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | درطول سال | يك ماه | برگزاری کارگاه | مستندات بررسی |
| 4 | Morning Report | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | هرهفته | يك سال | برگزاری کنفرانس | مستندات بررسی |
| 5 | برگزاری کنفرانس های هفتگی | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | هرهفته | يك سال | برگزاری کنفرانس | مستندات بررسی |
| 6 | ارائه گواهی و امتیاز آموزشی به کارکنان | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | درطول سال | یک سال | مستندات | مستندات بررسی |
| 7 | آزمون صلاحیت و توانمندسازی کارکنان | کارکنان واساتید | کارشناس آموزش | معاونت آموزش | درطول سال | یک سال | آزمون | مستندات بررسی |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O5: ایجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و مدیریت آن

A1: آموزش اهمیت استفاده از اطلاعات

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیازسنجی آموزشی | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | جمع آوری اطلاعات | بررسی نیازها |
| 2 | تهیه برنامه زمان بندی | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | تدوین | بررسی وجود برنامه |
| 3 | اجرای برنامه های آموزشی پرسنل | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك ماه | کارگاه | بررسی مستندات |
| 4 | ارزشیابی | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | تیر 92 | يك هفته | نظر سنجی | نتایج بررسی |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O6: توسعه رفتار و منش حرفه ای

A1: کارگاه دانش افزایی اخلاق و منش حرفه ای

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیاز سنجی | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | بهمن واسفند92 | یک ماه | جمع آوری اطلاعات | بررسی نیازها |
| 2 | طراحی منظم آموزشی کارگاه | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | فروردین 93 | یک هفته | برنامه ریزی | بررسی مستندات |
| 3 | فراخوان شرکت کنندگان | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | اردیبهشت 93 | دو هفته | اطلاعیه و سایت | مستندات بررسی |
| 4 | دعوت از مدعوین | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | خرداد 93 | يك هفته | ارسال دعوت نامه | مستندات بررسی |
| 5 | آمادگی مقدمات اجرای کارگاه | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | خرداد 93 | دو روز | برنامه ریزی | مستندات بررسی |
| 6 | برگزاری کارگاه و ارزشیابی | کارکنان واساتیدودانشجویان | مرکز مطالعات | معاونت آموزش | 12/4/93 لغایت 18/4/93 | 6 روز | برگزاری کارگاه | مستندات بررسی |

G5: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت

O6: توسعه رفتار و منش حرفه ای

A2: تقویت رفتار و منش حرفه ای اساتید

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشکلیل جلسه با معاونت فرهنگی | اساتید | معاونت فرهنگی | معاونت آموزش | بهمن 92 | دو هفته | جمع آوری اطلاعات | مستندات بررسی |
| 2 | شناسایی اساتید مورد نظر | اساتید | معاونت فرهنگی | معاونت آموزش | اسفند 92 | دو هفته | تعیین لیست | بررسی لیستها |
| 3 | معرفی اساتید الگوی آموزشی | اساتید | معاونت فرهنگی | معاونت آموزش | اسفند 92 | يك ماه | مکاتبه | مستندات بررسی |
| 4 | درنظر گرفتن برنامه تقدیر | اساتید | معاونت فرهنگی | معاونت آموزش | فروردین 93 | يك هفته | مکاتبه | مستندات بررسی |
| 5 | تقدیر از اساتید برتر اخلاق در بزرگداشت روز معلم و استاد | اساتید | معاونت فرهنگی | معاونت آموزش | اردیبهشت 93 | يك روز | برگزاری مراسم | مستندات بررسی |

G6: توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O1: راه اندازی دوره های آموزش مجازی

A1: راه اندازی سامانه آموزش مجازی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی نرم افزارهای موجود | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | کارشناس IT | معاونت آموزش | خرداد 93 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | انتخاب نرم افزار مناسب | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 93 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | تامین اعتبار | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | امور مالی | معاونت آموزش | تیر 93 | يك ماه | هزینه کرد | بررسي مستندات |
| 4 | خرید نرم افزارآموزشی | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | کارپرداز | معاونت آموزش | تیر 93 | يك هفته | خرید | بررسي مستندات |
| 5 | راه اندازی سامانه آموزش مجازی | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | اداره آموزش | معاونت آموزش | شهریور 93 | يك ماه | راه اندازی | بررسي مستندات |

G6: توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O2: توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات

A1: افزایش ارائه خدمات آموزشی غیرحضوری مبتنی بر IT

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی وضع موجود | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | کارشناس IT | معاونت آموزش | فروردین 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | انتخاب سامانه آموزشی مناسب | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزش | خرداد 92 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | تامین اعتبار | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | امورمالی | معاونت آموزش | تیر 92 | يك ماه | هزینه کرد | بررسي مستندات |
| 4 | خرید سامانه | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | کارپرداز | معاونت آموزش | مرداد 92 | يك هفته | خرید | بررسي مستندات |
| 5 | راه اندازی سامانه غیر حضوری | کارکنان ،اساتید و دانشجویان | کارشناس IT | معاونت آموزش | شهریور 92 | يك ماه | راه اندازی | بررسي مستندات |

G6: توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O3: بهبود کمی و کیفی سایت معاونت آموزشی و حوزه های مربوطه

A1: به روز رسانی مرتب وب سایت ها

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | تعیین رابطین IT هرحوزه | دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 92 | دو هفته | ابلاغ | بررسي مستندات |
| 3 | آموزش رابطین | دانشجویان | کارشناس آموزش | معاونت آموزشی | تیر 92 | يك ماه | کارگاه | بررسي مستندات |
| 4 | هماهنگی کارشناسان و رابطین IT | دانشجویان | واحد IT | معاونت آموزشی | تیر 92 | يك هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 5 | به روز رسانی وب سایت ها | دانشجویان | رابطین IT | معاونت آموزشی | شهریور 92 | هرروز | عملیاتی | بررسي مستندات |

G6: توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O4: توسعه منابع آموزشی الکترونیکی

A1: راه اندازی کتابخانه الکترونیکی

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی نرم افزارهای موجود | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 92 | دو هفته | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | انتخاب نرم افزار مناسب | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 92 | دو هفته | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 3 | تامین اعتبار | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | امور مالی | معاونت آموزشی | تیر 92 | يك ماه | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | خرید نرم افزارالکترونیکی | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | کارپرداز | معاونت آموزشی | تیر 92 | يك هفته | خرید | بررسي مستندات |
| 5 | راه اندازی کتابخانه الکترونیکی | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | شهریور 92 | يك ماه | راه اندازی | بررسي مستندات |

G6: توسعه ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

O5: تقویت جایگاه IT در ارتباطات درون و برون سازمانی

A1: راه اندازی اتوماسیون اداری

| رديف | عنوان فعاليت | گروه هدف | مسئول اجرا | مكان اجرا | زمان اجرا | مدت فعاليت | چگونگي اجرا | شيوه پايش و ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشكيل جلسه هماهنگي | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 93 | دو روز | تشكيل جلسه | بررسي مستندات |
| 2 | تهيه فهرست سامانه های موجود | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | خرداد 93 | دو هفته | مکاتبه | بررسي مستندات |
| 3 | انتخاب سامانه مناسب | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | تیر 93 | يك روز | جلسه گروهي | بررسي مستندات |
| 4 | آموزش | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | تیر 93 | يك هفته | کارگاه | بررسي مستندات |
| 5 | راه اندازی سامانه اتوماسیون | کارکنان ، اساتیدو دانشجویان | معاون آموزشي | معاونت آموزشی | شهریور 93 | يك ماه | راه اندازی | بررسي مستندات |