## Sheet1
برنامه | وزن | فعاليت | وزن | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستادی | دانشگاهی | سبزوار
پیشگیری از مرگ جوانان 18 تا 29 سال بواسطه حوادث حمل و نقل(این برنامه به منظور ارتقاء آگاهی جوانان با رویکرد تربیت مربی طراحی گردیده است. لازم به ذکر است که با مشارکت ذینفعان پکیج آموزشی مداخلاتی طراحی و به مرحله اجرا در امده است. ) | 10 | برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط مبتنی بر محتوای آموزشی تدوین شده | 50 | گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها | 97/7/1 | 97/7/30 |  | ü | ü
|  | برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط مبتنی بر محتوای آموزشی تدوین شده | 50 | گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها | 97/11/15 | 97/12/15 |  | ü | ü
ترویج ازدواج سالم در جوانان | 10 | برگزاري كارگاهها، همایش ها و کمپین های مرتبط | 50 | گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه، | 97/7/1 | 97/7/30 |  | ü | ü
|  | برگزاري كارگاهها، همایش ها و کمپین های مرتبط | 50 | گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه، | 97/11/15 | 97/12/15 |  | ü | ü
|  | بررسی اثر بخشی برنامه ترویج ازدواج سالم | 100 | گزارش نهایی بررسی | 97/7/1 | 97/12/15 |  | ü | ü
اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان | 10 | برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان | 50 | گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها | 97/7/1 | 97/12/15 |  | ü
نهادینه‌سازی سبک زندگی سالم در جوانان | 10 | برگزاری کمیته ارتقا سلامت جوانان | 50 | گزارشات کمیته | 97/7/1 | 97/7/30 |  | ü
|  | برگزاری کمیته ارتقا سلامت جوانان | 50 | گزارشات کمیته | 97/11/15 | 97/12/15 |  | ü
|  | برگزاری هفته سلامت جوان | 100 | گزارشات مربوطه | 97/4/1 | 97/7/30 |  | ü
|  | برگزاری کارگاه های مهارت آموزی و توانمند سازی | 50 | گزارش کارگاهها و کمپین ها | 97/7/1 | 97/7/30 |  | ü
|  | برگزاری کارگاه های مهارت آموزی و توانمند سازی | 50 | گزارش کارگاهها و کمپین ها | 97/11/15 | 97/12/15 |  | ü
مراقبت از سلامت جوانان18 تا 29 سال | 20 | ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان 18 تا 29 سال مبتنی بر بسته خدمت در شش ماهه اول | 50 | گزارشات دوره ای | 97/8/1 | 97/8/30 |  | ü
|  | ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان 18 تا 29 سال مبتنی بر بسته خدمت در شش ماهه دوم | 50 | گزارشات دوره ای | 97/11/15 | 97/12/15 |  | ü
سلامت بلوغ و باروری گروه سنی هدف | 10 | استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول | 30 |  | 97/12/01 | 97/12/15 |  | ü
|  | ادامه اجرای پروژه نمو ( طراحی و استقرار الگوی رفتار سازی سه بعدی "نوجوان، مربی، والدین") | 50 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü
|  | همکاری در اجرای پروژه باشگاه نوجوانان با مرکز مدیریت بیماری های واگیر در دانشگاههای منتخب | 20 |  | 97/06/15 | 97/06/30 | ü | ü
مراقبت سلامت گروه سنی هدف | 25 | ارایه خدمات سلامت ( انجام غربالگری دوره اي) به دانش آموزان براساس بسته های خدمات گروه سني هدف ويژه پزشك و غيرپزشك | 20 |  | 97/10/01 | 97/10/15 |  | ü | ü | ü
|  | جمع آوری اطلاعات سلامت دانش آموزان در سامانه یکپارچه الکترونیک وزارت بهداشت | 5 |  | 97/012/01 | 97/012/15 | ü | ü | ü | ü
نظام مراقبت رفتارهای مخاطره آمیز سلامت در دانش آموزان | 25 | برگزاری کارگاه جهت ارائه نتایج پایلوت پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکردC4D در 8 مدرسه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع هل دادن | 10 |  | 97/06/01 | 97/06/15 | ü
|  | اجرای فاز 2 پایلوت پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکردC4D در 4 دانشگاه منتخب | 15 |  | 97/08/01 | 97/08/15 | ü | ü
|  | استمرار و توسعه تمرینات کششی در مدارس | 20 |  | 97/012/01 | 97/012/15 |  | ü | ü
|  | استمرار اجرای پروژه افزایش فعالیت بدنی نوجوانان با رویکرد مهارت های ارتباطی در دانشگاههای منتخب | 25 |  | 97/012/01 | 97/012/15 |  | ü
|  | ترسیم روند عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در جامعه مورد مطالعه و ارزيابي ميزان تأثير مداخلات انجام شده از طریق اجرای فاز 6 کاسپین | 30 |  | 97/012/01 | 97/012/15 | ü | ü | ü
سلامت بلوغ و باروری گروه سنی هدف | 10 | استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول | 30 |  | 97/12/01 | 97/12/15 |  | ü | ü
|  | ادامه اجرای پروژه نمو ( طراحی و استقرار الگوی رفتار سازی سه بعدی "نوجوان، مربی، والدین") | 50 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü
|  | همکاری در اجرای پروژه باشگاه نوجوانان با مرکز مدیریت بیماری های واگیر در دانشگاههای منتخب | 20 |  | 97/06/15 | 97/06/30 | ü | ü | ü
مدارس مروج سلامت | 30 | برگزاری کارگاه، کلاس، جلسه، همایش های مدارس مروج سلامت(کارگاه، کلاس های آموزشی و همایش های استانی و شهرستانی- تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی و برون بخشی) | 30 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü
|  | همکاری و مشارکت( اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در مناطق آزاد تجاری، سلامت روان دانش آموزان، سفیران سلامت دانش آموزی، ...) | 15 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü
|  | تهیه و اهدا لوح(جمع آوری و بررسی نتایج ممیزی های خارجی، تعیین ستاره کسب شده و تهیه لوح و اهدا لوح به مدارس مروج سلامت ستاره دار) | 20 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü
|  | بازنگری برنامه مدارس مروج سلامت(فاز اول: ارزیابی برنامه) | 30 |  | 97/06/15 | 97/06/30 | ü
|  | بازنگری برنامه مدارس مروج سلامت(فاز دوم: بازنگری برنامه بر اساس نتایج ارزیابی و اصلاح دستورالعمل اجرایی و چک لیست های ممیزی) |  |  | 97/09/15 | 97/09/30 | ü
|  | بازنگری برنامه مدارس مروج سلامت( فاز سوم: پایلوت برنامه بازنگری شده در مدارس منتخب) | 5 |  | 97/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü